Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий | Объем финансирования на 2019 год,  тыс. рублей | В том числе | | Выполнено,  тыс. рублей | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано в 2019 году,  тыс. рублей | В том числе | |
| За счет средств бюджета МО «Токсовское городское поселение» | Областной бюджет | за счет средств бюджета МО «Токсовское городское поселение» | Областной бюджет |
| 1 этап. Распределительный газопровод от ул. Дорожников до микрорайона, ограниченного ул. Гагарина-Светлая-Боровая-Кольцевая-Железная дорога- Лесхоз по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п. Новое Токсово (11,8 км) | 20 962,9 | 1 111,0 | 19 851,9 | 20 074,2 | 96% | 20 074,2 | 1 003,2 | 19 071,0 |
| 2 этап. Распределительный газопровод высокого давления от ул.Советов (ВИФК) до ул.Парковая по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово (7,9 км) | 57 171,0 | 2 298,7 | 54 872,3 | 30 710,5 | 54% | 30 710,5 | 1 535,5 | 29 175,0 |
| 3 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Санаторной-ул.Туристов (от с/б Кавголово) по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (1,1 км) | 3 206,3 | 169,9 | 3 036,4 | 2 717,1 | 85% | 2 717,1 | 149,4 | 2 567,7 |
| 4 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Советов (от г/п Чайное Озеро) по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (0,383 км) | 908,6 | 48,1 | 860,5 | 582,8 | 64% | 582,8 | 32,1 | 550,7 |
| 5 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Южная-ул.Глухая-ул.Инженерная-ул.Дачная по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (3,1 км) | 7 914,3 | 419,5 | 7 494,8 | 7 089,4 | 90% | 7 089,4 | 354,4 | 6 735,0 |
| 6 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Речная-ул.Советская-ул.Сосновая-ул.Пограничников-ул.Лесная-ул.Комендантская Гора по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (8,7 км) | 16 420,1 | 870,2 | 15 549,9 | 16 107,3 | 98% | 16 107,3 | 805,3 | 15 302,0 |
| 7 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Орловская-ул.Луговая-ул.Нижняя Луговая-Леншоссе-ул.Песочная по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (5,3 км) | 9 211,3 | 488,2 | 8 723,1 | 8 835,9 | 96% | 8 835,9 | 441,9 | 8 394,0 |
| 8 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Гоголя-ул.Короленко-ул.Береговая-ул.Островная-ул.Советов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (3,9 км) | 8 231,0 | 436,2 | 7 794,8 | 7 654,3 | 93% | 7 654,3 | 382,3 | 7 272,0 |
| 9 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Гоголя-ул.Советов-ул.Короленко-ул.Швейников по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (1,5 км) | 2 871,7 | 152,2 | 2 719,5 | 2 450,2 | 85% | 2 450,2 | 122,2 | 2 328,0 |
| 10 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Дорожников-ул.Разъезжая-ул.Дмитриева-ул.Петрова-Вокзальная аллея-Привокзальная аллея-Горная аллея-ул.Грина-ул.Новинки по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (3,6 км) | 6 497,1 | 344,3 | 6 152,8 | 5 923,3 | 91% | 5 923,3 | 296,3 | 5 627,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **133 394,4** | **6 338,5** | **127 055,9** | **102 145,0** | **77%** | **102 145,0** | **5 122,6** | **97 022,4** |

Глава администрации С.Н. Кузьмин